№ 189 от 05.04.2021

Қазақстан Республикасы

Денсаулық сақтау министрлігінің

2021 жылғы «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

№ \_\_\_\_ бұйрығына

қосымша

Қазақстан Республикасы

Денсаулық сақтау министрлігінің

2020 жылғы 31 желтоқсандағы

№ 923 бұйрығына

қосымша

**Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде көрсетілетін медициналық қызметтерге (медициналық қызметтер кешені) тарифтерді қалыптастыру бойынша 2021 жылға арналған жұмыс жоспары**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ р/с** | **Атауы** | **Жауапты орындаушы** | **Орындау мерзімі** | **Аяқтау нысаны** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. **Мамандандырылған, оның ішінде жоғары технологиялық медициналық көмек көрсетуге ақы төлеу әдістерін жетілдіру** | | | | |
| 1 | Сурдологиялық медициналық тексеруге тарифтерді қайта қарау және әзірлеу | МӘМСҮД, ӘлМСҚ | 2021 жылғы 1-тоқсан | Тарифтер жобасы |
| 2 | Шығыстарды өтеу жөнінде ұсыныстар әзірлеу  ЖҚҚ-ға мынадай көмек түрлеріне:  стационарлық жағдайда шұғыл көмек көрсету (төлемі клиникалық-шығынды топтар бойынша жүзеге асырылатын жағдайлар үшін);  медициналық-әлеуметтік алғашқы көмек;  жедел жәрдем | МӘМСҮД, ӘлМСҚ | 2021 жылғы 1-тоқсан | Ұсыныстармен ақпарат |
| 3 | Клиникалық – шығынды топтар бойынша, оның ішінде «University Medical Center» корпоративтік қоры бойынша емделген жағдай үшін стационарлық жағдайларда мамандандырылған медициналық көмек көрсететін республикалық медициналық ұйымдарға ақы төлеу жүзеге асырылатын медициналық қызметтерге тарифтерді біріздендіру бойынша талдау жүргізу және ұсыныстар енгізу» | МӘМСҮД, МКҰД, АМБДСД, ӘлМСҚ | 2021 жылғы 2-тоқсан | Тарифтер жобасы бойынша ұсыныстары бар ақпарат |
| 4 | Туберкулезбен ауыратын бір науқасқа кешенді тарифті қайта қарау бойынша ұсыныстар әзірлеу | МӘМСҮД, ӘлМСҚ, «ҰФҒО» ШЖҚ РМК | 2021 жылғы 2-тоқсан | Тарифтер жобасы бойынша ұсыныстары бар ақпарат |
| 5 | Психикалық денсаулық орталықтарының бір науқасына кешенді тарифті қайта қарау бойынша ұсыныстар әзірлеу | МӘМСҮД, МКҰД, ӘлМСҚ, «РПДҒПО» ШЖҚ РМК | 2021 жылғы 2-тоқсан | Тарифтер жобасы бойынша ұсыныстары бар ақпарат |
| 6 | Инфекциялық бейіндегі төсектерге ақы төлеу әдістері бойынша ұсыныстар әзірлеу | МӘМСҮД, МКҰД, ӘлМСҚ | 2021 жылғы 2-тоқсан | Ұсыныстармен ақпарат |
| 7 | Ғылыми қызметті ынталандыру, өңірлік медициналық ұйымдарға әдіснамалық көмекті қамтамасыз ету мақсатында ұлттық медициналық орталықтар үшін академиялық коэффициентті белгілеу мүмкіндігін қарау | МӘМСҮД, ҒАРД, МКҰД, АМБДСД, ӘлМСҚ | 2021 жылғы 2-тоқсан | Тарифтер жобасы бойынша ұсыныстары бар ақпарат |
| 8 | Ілеспе КВИ кезінде емделген жағдай үшін ақы төлеу әдістері бойынша ұсыныстар әзірлеу | МӘМСҮД, ӘлМСҚ | 2021 жылғы 2-тоқсан | Ұсыныстармен ақпарат |
| 9 | Түзету коэффициенттерін есептеу әдістемесінің жобасын әзірлеу | МӘМСҮД, ӘлМСҚ | 2021 жылғы 3-тоқсан | Әдістеме жобасы |
| 10 | Стационарлық жағдайда мамандандырылған медициналық көмек көрсететін медициналық ұйымдарға, оның ішінде Шымкент қаласы Денсаулық сақтау басқармасының «Ана мен баланы оңалту орталығы» МКҚК-ға тарифтерді және ақы төлеу әдістерін қайта қарау бойынша ұсыныстар әзірлеу | МӘМСҮД, АМБДСД, ӘлМСҚ, Шымкент қ. ДСБ | 2021 жылғы 3-тоқсан | Төлем әдістері және тарифтер жобалары бойынша ұсыныстары бар ақпарат |
| 11 | Босандыру бейінінің КШТ тарифін қайта қарау бойынша ұсыныстар әзірлеу | МӘМСҮД, АМБДСД, ӘлМСҚ, «АГПҒО» АҚ | 2021 жылғы 3-тоқсан | Тарифтер жобасы бойынша ұсыныстары бар ақпарат |
| 12 | «Бір күндік» хирургияға ақы төлеу бойынша ұсыныстар әзірлеу | МӘМСҮД, МКҰД, ӘлМСҚ | 2021 жылғы 4-тоқсан | Тарифтер жобасы бойынша ұсыныстары бар ақпарат |
| 13 | Онкогематологиялық көмек бойынша қызметтерге тарифтерді жетілдіру бойынша ұсыныстар әзірлеу | МӘМСҮД, ӘлМСҚ | 2021 жылғы 4-тоқсан | Тарифтер жобасы бойынша ұсыныстары бар ақпарат |
| 1. **Денсаулық сақтау субъектілерінің негізгі құралдарын жаңарту мақсатында ТМККК шеңберінде және МӘМС жүйесінде медициналық қызметтерге тариф белгілеу әдістемесін жетілдіру жөніндегі 2020-2022 жылдарға арналған іс-шараларды іске асыру туралы Жол картасын іске асыру** | | | | |
| 14 | Медициналық ұйымдардың негізгі құралдарды жаңартуға нақты шығындарын жинауды ұйымдастыру | ӘлМСҚ, ДСД, МҚҰД, ИСД, ДСБ, облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың ҚДСБ, МҰ | 2021 жылғы 2-тоқсан | Ақпарат |
| 15 | Медициналық қызметтер тарифтеріне негізгі құралдарды жаңартуға арналған шығыстарды енгізу жөніндегі әдістемені әзірлеу | ӘлМСҚ, МӘМСҮД | 2021 жылғы 2-тоқсан | Әдістеме жобасы |
| 16 | Медициналық көмектің түрлері бойынша негізгі құралдарды жаңартуға арналған шығындарды есептеу, алдағы 3 жылдық кезеңге ТМККК шеңберінде және (немесе) МӘМС жүйесінде шығыстарды модельдеу | ӘлМСҚ | 2021 жылғы 3-тоқсан | Ұсыныстармен ақпарат |
| 1. **Онкологиялық бейіндегі емделіп шыққан жағдайларды төлеу әдістерін жетілдіру** | | | | |
| 17 | Онкологиялық көмекке ақы төлеу әдістерін өзгерту жөніндегі іс-шараларды іске асыру үшін жұмыс тобын құру | МӘМСҮД, ӘлМСҚ, РЭДСО, ЭДСДД | 2021 жылғы 1 тоқсан | Бұйрық |
| 18 | Амбулаториялық жағдайларда онкологиялық көмекке арналған шығыстарды өтеу бойынша ұсыныстар әзірлеу | ӘлМСҚ, МӘМСҮД | 2021 жылғы қаңтар-сәуір | Ұсыныстармен ақпарат |
| 19 | Стационарлық жағдайларда онкологиялық көмекке арналған шығыстарды өтеу бойынша ұсыныстар әзірлеу | ӘлМСҚ, МӘМСҮД | 2021 жылғы қаңтар-сәуір | Ұсыныстармен ақпарат |
| 20 | Онкологиялық аурулар кезінде сәулелік терапия тарифтерін қайта қарау және әзірлеу | МӘМСҮД, ӘлМСҚ | 2021 жылғы 2-тоқсан | Тарифтер жобасы |
| 21 | Онкологиялық көмекке тарифтердің жобасын ҚР ДСМ Бюджет комиссиясының және Республикалық бюджет комиссиясының қарауына енгізу | ӘлМСҚ, МӘМСҮД | 2021 жылғы мамыр | ҚР ДСМ Бюджеттік комиссиясының қарауына тарифтердің жобасы |
| 22 | Уәкілетті орган айқындаған тізбеге сәйкес ҚР ДСМ БСК мақұлдаған жаңа медициналық технологияларға тарифтер қалыптастыру жөнінде ұсыныстар дайындау, соның ішінде SARS-CoV-2 ақуызына антигенді экспресс әдіспен анықтау | МӘМСҮД, МКҰД, ДСД, ӘлМСҚ | 2021 жылғы 1-4-тоқсан | Тарифтер жобасы бойынша ұсыныстары бар ақпарат |
| 1. **Медициналық-санитариялық алғашқы көмекке тарифтерді қалыптастыру** | | | | |
| 23 | ПТР әдісімен биологиялық материалдан жасалған COVID -19 вирусының ангиографиялық қызметтер, сәулелік диагностика, РНҚ тарифтерін қайта қарау бойынша ұсыныстар дайындау | МӘМСҮД, ӘлМСҚ | 2021 жылғы 1-3-тоқсан | Тарифтер жобасы бойынша ұсыныстары бар ақпарат |
| 24 | МСАК стандарты негізінде МСАК кешенді жан басына шаққандағы нормативін қайта қарау | МӘМСҮД, МҚҰД, ӘлМСҚ | 2021 жылғы 2-3-тоқсан | Есеп\* |
| 25 | Неғұрлым талап етілетін медициналық қызметтерге тарифтерді қайта қарау | МӘМСҮД, МҚҰД, ӘлМСҚ | 2021 жылғы 2-3-тоқсан | Тарифтер жобасы |
| 1. **Жедел медициналық жәрдем тарифтерін жетілдіру** | | | | |
| 26 | Жедел медициналық жәрдем станциясы үшін бекітілген бір адамға санитариялық автокөлік көрсететін білікті мамандарды тарта отырып, жедел медициналық көмек және медициналық көмек бойынша тарифті, оның ішінде өңірлік коэффициенттерді қайта қарау | МӘМСҮД, ӘлМСҚ, «ҰШМҮО» ШЖҚ РМК | 2021 жылғы 3-тоқсан | Тарифтер жобасы |
| 1. **Тарифтер бойынша ұсыныстармен кардиохирургия, миокард инфарктісі, инсульт, травматологиялық және инфекциялық аурулар бойынша тарифтерді пилоттық тестілеуді өткізу** | | | | |
| 27 | Кардиохирургия, миокард инфарктісі, инсульт, травматологиялық және инфекциялық аурулар бойынша тарифтерді пилоттық тестілеуді өткізу жөніндегі бұйрықты бекіту | МӘМСҮД, ӘлМСҚ | 2021 жылғы 2-тоқсан | Бұйрық |
| 28 | Кардиохирургия, миокард инфарктісі, инсульт, травматологиялық және инфекциялық аурулар бойынша тарифтерді пилоттық тестілеуді өткізу | ЭДСДД, РЭДСО, ӘлМСҚ, МӘМСҮД | 2021 жылғы 3-тоқсан | Аналитикалық ақпарат |
| 29 | Тарифтерді пилоттық тестілеу нәтижелері бойынша кардиохирургия, миокард инфарктісі, инсульт, травматологиялық және инфекциялық аурулар бойынша емделген жағдайлардың ауырлығын ескере отырып, КШТ модельдеуді жүргізу | ӘлМСҚ | 2021 жылғы 3-тоқсан | Модельдеу нәтижелері бар кесте |
| 30 | Кардиохирургия, миокард инфарктісі, инсульт, травматологиялық және инфекциялық аурулар бойынша тарифтерді пилоттық тестілеу нәтижелері бойынша тарифтерді бойынша ұсыныстармен есепті ұсыну | ӘлМСҚ | 2021 жылғы 3-тоқсан | Есеп\* |
| 31 | Кардиохирургия, миокард инфарктісі, инсульт, травматологиялық және инфекциялық аурулар бойынша емделген жағдайдың ауырлығын ескере отырып, КШТ бойынша ақы төлеуді енгізу (НҚА әзірлеу және бекіту) | МӘМСҮД, ӘлМСҚ | 2021 жылғы 4-тоқсан | Бұйрық |
| 1. **Басқа сұрақтар** | | | | |
| 32 | Тарифтерді әзірлеу, модельдеу және мониторингілеу жөніндегі ішкі регламентті әзірлеу және бекіту | ӘлМСҚ | 2021 жылғы 2-тоқсан | Әдістемелік ұсынымдар |
| 33 | 2022 жылғы 1 қаңтардан бастап медицина қызметкерлерінің жалақысын арттыруды ескере отырып, медициналық қызметтерге тарифтерді қайта қарау бойынша ұсыныстар әзірлеу | МӘМСҮД, БД, ӘлМСҚ | 2021 жылғы 4-тоқсан | Тарифтер жобасы бойынша ұсыныстары бар ақпарат |
| 34 | Денсаулық сақтаудың референттік субъектілерінің тізбесін өзектендіру және бекіту | МӘМСҮД, ӘлМСҚ | 2021 жылғы 4-тоқсан | ҚР ДСМ Бұйрығы |
| 35 | ТМККК шеңберінде және (немесе) МӘМС жүйесінде көрсетілетін медициналық қызметтерге (медициналық қызметтер кешеніне) тарифтерді қалыптастыру жөніндегі 2022 жылға арналған жұмыс жоспарын әзірлеу және бекіту | МӘМСҮД, ӘлМСҚ | 2021 жылғы 4-тоқсан | ҚР ДСМ Бұйрығы |

Аббревиатуралардың толық жазылуы:

ҚР ДСМ – Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

МӘМСҮД – Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруды үйлестіру департаменті

МКҰД - Медициналық көмекті ұйымдастыру департаменті

АМБДСД - Ана мен бала денсаулығын сақтау департаменті

ЭДСДД - Электрондық денсаулық сақтауды дамыту департаменті

БД – Бюджеттік департамент

ДСД - Дәрі-дәрмек саясаяты департаменті

ИСД – Инвестициялық саясат департаменті

ҒАРД - Ғылым және адами ресурстар департаменті

РЭДСО - «Республикалық электрондық денсаулық сақтау орталығы» ШЖҚ РМК

ӘлМСҚ – «Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры» КеАҚ

«ҰФҒО» ШЖҚ РМК - «Ұлттық фтизиопульмонология ғылыми орталығы» ШЖҚ РМК

«РПДҒПО» ШЖҚ РМК - «Республикалық психикалық денсаулық ғылыми-практикалық орталығы» ШЖҚ РМК

«АГПҒО» АҚ - «Акушерлік, гинекология және перинатология ғылыми орталығы» АҚ

«ҰШМҮО» ШЖҚ РМК - «Ұлттық шұғыл медицинаны үйлестіру орталығы» ШЖҚ РМК

ДСБ – Денсаулық сақтау басқармасы

ҚДСБ – Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы

МҰ – медициналық ұйымдар

КШТ – Клиникалық-шығындық топтар

ТМККК – Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі

МӘМС – Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру

НҚА – нормативтік құқықтық актілер

ПТР – полимеразды тізбекті реакция

МСАК –медициналық – санитариялық алғашқы көмек

ЖҚҚ – жеке қорғаныс құралы

КВИ – коронавирустық инфекция

Есеп\*: жүргізілген зерттеулер мен халықаралық тәжірибені ескере отырып, алынған деректерді талдау және тарифтерді есептеу нәтижелері бойынша ақпарат, тарифтерді есептеу нәтижелерін модельдеу бойынша, тариф түрін таңдау және тарифтер тізбесінің жобасын қалыптастыру бойынша ұсыныстар енгізу.

**Согласовано**

01.04.2021 19:29 Шайхыбекова Гулжан Тураровна

02.04.2021 09:57 Касымжанова Тота Базарбековна

02.04.2021 10:18 Бакирова Назгуль Сериковна

02.04.2021 11:01 Амиргалиев Еркинбек Рахимбаевич

02.04.2021 11:14 Темирханов Серикболсын Темирханович

02.04.2021 12:06 Алдынгуров Д.К. ((и.о Танатарова Г.Н.))

02.04.2021 12:18 Абдикаримова Динара Абдрахмановна

02.04.2021 15:56 Есенбаев Бейбут Салымович

02.04.2021 16:22 Смагулов Данай Муратович

02.04.2021 16:30 Дюсенов Азамат Кинаятович

02.04.2021 16:31 Сыздыкова Ботагоз Мухамедкалиевна

02.04.2021 20:56 Ембергенова Магрипа Хамитовна

**Подписано**

05.04.2021 10:26 Шоранов Марат Едигеевич