№ 65 от 03.02.2022

Қазақстан Республикасы

Денсаулық сақтау министрлігінің

2022 жылғы «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_ бұйрығына

қосымша

**Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде көрсетілетін медициналық қызметтерге (медициналық қызметтер кешеніне) тарифтерді қалыптастыру жөніндегі 2022 жылға арналған жұмыс жоспары**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ р/с** | **Атауы** | **Жауапты орындаушы** | **Орындау мерзімі** | **Аяқтау нысаны** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. **Мамандандырылған, оның ішінде жоғары технологиялық медициналық көмек көрсетуге ақы төлеу әдістерін жетілдіру** | | | | |
| 1 | Нейрохирургиялық бейіндегі емделіп шыққан жағдайдың ауырлығын ескере отырып, КШТ әзірлеу және тарифтерді есептеу үшін қаржылық-экономикалық, статистикалық және клиникалық ақпарат жинауды жүргізу | МӘМСҮД,  ӘМСҚ | 2022 жылғы  1-3 тоқсан | Есеп\* |
| 2 | Нақты шығындарды жинауды жүргізу және стационарлық жағдайларда медициналық көмек көрсететін медициналық ұйымдардың қабылдау бөлімшелерінің медициналық қызметтеріне тарифтерді қайта қарау | МӘМСҮД,  МКҰД,  АмБДСД,  ӘМСҚ, | 2022 жылғы 3-тоқсан | Есеп\* |
| 3 | COVID-19 коронавирустық инфекциясы кезінде ауырлық дәрежесін және тарифтерді ескере отырып, COVID-19 коронавирустық инфекциясы бар пациенттерді емдеу үшін нақты шығындарды жинау және КШТ бойынша тарифтерді қайта қарау | МӘМСҮД,  МКҰД,  АмБДСД,  ӘМСҚ | 2022 жылғы  2-тоқсан | Тарифтер жобасы бойынша ұсыныстары бар ақпарат |
| 4 | Инфекциялық бейін бойынша КШТ тарифтерін қайта қарау | МӘМСҮД,  МКҰД,  АмБДСД,  ӘМСҚ | 2022 жылғы  3-тоқсан | Тарифтер жобасы бойынша ұсыныстары бар ақпарат |
| 5 | Нақты шығындарды жинауды жүргізу және сүйек өткізгіштігінің есту аппаратын имплантациялауға арналған тарифті қайта қарау | МӘМСҮД,  МКҰД,  АмБДСД,  ДСД,  ӘМСҚ | 2022 жылғы  1-тоқсан | Тарифтер жобасы бойынша ұсыныстары бар ақпарат |
| 6 | Онкологиялық ауруларға шалдыққан пациенттерге медициналық оңалтуға тарифтер әзірлеу | МӘМСҮД,  МКҰД,  АмБДСД,  ӘМСҚ | 2022 жылғы  1-тоқсан | Тарифтер жобасы бойынша ұсыныстары бар ақпарат |
| 7 | 2-3 кезеңдегі медициналық оңалту тарифтерін қайта қарау | МӘМСҮД,  МКҰД,  АмБДСД,  ӘМСҚ | 2-3 квартал 2022 года | Тарифтер жобасы бойынша ұсыныстары бар ақпарат |
| 8 | Онкологиялық аурулары бар балаларды емдеу үшін медициналық-экономикалық тарифтерді қайта қарау | МӘМСҮД,  МКҰД,  АмБДСД,  UMC,  ПжБХҒО,  ӘМСҚ | 1-3 квартал 2022 года | Тарифтер жобасы бойынша ұсыныстары бар ақпарат |
| 9 | Онкологиялық бейін бойынша емделген жағдайдың ауырлық деңгейін ескере отырып, КШТ тарифтерін қайта қарау | МӘМСҮД,  МКҰД,  АмБДСД,  ӘМСҚ | 2022 жылғы  1-тоқсан | Тарифтер жобасы бойынша ұсыныстары бар ақпарат |
| 10 | Соның ішінде скринингтік зерттеулерді ескере отырып, босандыру бейінінің КШТ тарифін қайта қарау бойынша ұсыныстар әзірлеу | МӘМСҮД,  АмБДСД,  ӘМСҚ,  АГжПҒО | 2022 жылғы  1-тоқсан | Тарифтер жобасы бойынша ұсыныстары бар ақпарат |
| 11 | Қан компоненттерін зерттеуге және тіндерді иммунологиялық типтеу (HLA-зерттеулер), қан қызметіндегі референс-зерттеулер, плаценталық қаннан гемопоэздік дің жасушаларын бөлу саласындағы және донорлық қан компоненттерін өндіру үшін көрсетілетін қызметтерге тарифтерді қайта қарау | МӘМСҮД,  МКҰД,  ТҒӨО,  ӘМСҚ | 2022 жылғы  2-тоқсан | Тарифтер жобасы бойынша ұсыныстары бар ақпарат |
| 12 | Желілік үдеткіште фотондарды пайдалана отырып, қашықтықтан сәулелік терапияны қоса алғанда, онкологиялық аурулар кезінде сәулелік терапияға арналған тарифтерді қайта қарау | МӘМСҮД,  МКҰД,  ӘМСҚ | 2022 жылғы  3-тоқсан | Тарифтер жобасы бойынша ұсыныстары бар ақпарат |
| 13 | Нақты шығындарды жинауды жүргізу және гемодиализ бен перитонеалдық диализ қызметтері тарифтерін қайта қарау | МӘМСҮД,  МКҰД,  АмБДСД,  ӘМСҚ | 2022 жылғы  3-тоқсан | Тарифтер жобасы бойынша ұсыныстары бар ақпарат |
| 14 | Уәкілетті орган айқындаған тізбеге сәйкес ҚР ДСМ СБК мақұлдаған жаңа медициналық технологияларға тарифтер әзірлеу | МӘМСҮД,  МКҰД,  ДСД,  ӘМСҚ, | 2022 жылғы  1-4-тоқсан | Тарифтер жобасы бойынша ұсыныстары бар ақпарат |
| 15 | Кератопластика бойынша қызметтерге тарифтерді қайта қарау және әзірлеу, төлем әдістерін қайта қарау бойынша ұсыныстар дайындау | МӘМСҮД,  МКҰД,  АмБДСД,  ӘМСҚ | 2022 жылғы  1-тоқсан | Тарифтер жобасы бойынша ұсыныстары бар ақпарат |
| 16 | Нақты шығындарды жинауды жүргізу және экстракорпоралдық ұрықтандыруды жүргізуге арналған тарифтерді қайта қарау | МӘМСҮД,  АмБДСД,  ӘМСҚ, | 2022 жылғы  2-тоқсан | Тарифтер жобасы бойынша ұсыныстары бар ақпарат |
| 17 | Пульмонологиялық бейін бойынша КШТ тарифтерін қайта қарау | МӘМСҮД,  МКҰД,  АмБДСД,  ӘМСҚ | 2022 жылғы  4-тоқсан | Тарифтер жобасы бойынша ұсыныстары бар ақпарат |
| 1. **Денсаулық сақтау субъектілерінің негізгі құралдарын жаңарту мақсатында ТМККК шеңберінде және МӘМС жүйесінде медициналық қызметтерге тариф белгілеу әдістемесін жетілдіру жөніндегі 2020-2022 жылдарға арналған іс-шараларды іске асыру туралы жол картасын іске асыру** | | | | |
| 18 | Медициналық ұйымдардың негізгі құралдарды жаңартуға нақты шығындарын жинауды ұйымдастыру | ӘМСҚ,  ДСД,  МКҰД,  ИСД,  облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың  ДСБ, ҚДСБ,  МҰ | 2022 жылғы  1-тоқсан | Ақпарат |
| 19 | Медициналық қызметтер тарифтеріне негізгі құралдарды жаңартуға арналған шығыстарды енгізу жөніндегі әдістемені әзірлеу | ӘМСҚ,  МӘМСҮД,  ДСД | 2022 жылғы  1-тоқсан | Әдістеме жобасы |
| 20 | Медициналық көмектің түрлері бойынша негізгі құралдарды жаңартуға арналған шығындарды есептеу, алдағы 3 жылдық кезеңге ТМККК шеңберінде және (немесе) МӘМС жүйесінде шығыстарды модельдеу | ӘМСҚ,  ДСБ,  ҚДСБ | 2022 жылғы  1-тоқсан | Ұсыныстары бар ақпарат |
| 21 | Негізгі құралдарды жаңарту бойынша медициналық ұйымдардың шығыстарын өтеуді тарифтерге енгізу бөлігінде медициналық қызметтерге арналған тарифтерді қайта қарау | ӘМСҚ,  МӘМСҮД,  ДСД | 2022 жылғы  1-тоқсан | Тарифтер жобасы бойынша ұсыныстары бар ақпарат |
| 1. **АИТВ-инфекциясы бар адамдарға медициналық қызметтерге тарифтерді қалыптастыру** | | | | |
| 22 | Достық кабинетке жүгінген халықтың негізгі топтарының біріне АИТВ-инфекциясын жұқтырған бір адамға және халықты АИТВ-инфекциясына тексеруге нақты шығындарды жинауды жүргізу және тарифтерді қайта қарау | МӘМСҮД,  МКҰД,  ӘМСҚ | 2022 жылғы  4-тоқсан | Тарифтер жобасы бойынша ұсыныстары бар ақпарат |
| 23 | АИТВ-инфекциясын диагностикалау бойынша зертханалық қызметтерге тарифтерді қайта қарау бойынша ұсыныстар дайындау | МӘМСҮД,  МКҰД,  ӘМСҚ | 2022 жылғы  3-тоқсан | Тарифтер жобасы бойынша ұсыныстары бар ақпарат |
| 1. **Медициналық-санитариялық алғашқы көмекке тарифтерді қалыптастыру** | | | | |
| 24 | Амбулаториялық жағдайларда (офтальмологиялық, аллергологиялық, эндокринологиялық, онкологиялық, дәрілік сезімталдықты айқындауға арналған) мамандандырылған медициналық көмек қызметтерінің тізбесі мен кешенін әзірлеу | МӘМСҮД,  МКҰД,  ӘМСҚ | 2022 жылғы  3-тоқсан | Есеп |
| 25 | Рентгенологиялық зерттеулерге тарифтерді тікелей зерттеуге (рентген-суретті түсіру) бөлу және оны түсіндіру (оқу) бойынша ұсыныстар дайындау | МӘМСҮД,  МКҰД,  ЭДДД,  ӘМСҚ | 2022 жылғы  2-тоқсан | Тарифтер жобасы бойынша ұсыныстары бар ақпарат |
| 26 | Соның ішінде аспаптық диагностика қызметтері бөлігінде неғұрлық талап етілетін медициналық қызметтерге тарифтерді қайта қарау | МӘМСҮД,  МКҰД,  ӘМСҚ | 2022 жылғы  2-3-тоқсан | Тарифтер жобасы |
| 27 | Жастар денсаулық орталықтары көрсететін қызметтердің тарифтері бойынша ұсыныстар дайындау | МӘМСҮД,  МКҰД,  ӘМСҚ | 2022 жылғы  1-тоқсан | Тарифтер жобасы бойынша ұсыныстары бар ақпарат |
| 28 | Мектеп медицинасы қызметтері кешенінің тарифі бойынша ұсыныстар дайындау | МӘМСҮД,  МКҰД,  АмБДСД,  ӘМСҚ | 2022 жылғы  4-тоқсан | Тарифтер жобасы бойынша ұсыныстары бар ақпарат |
| 1. **Жылжымалы медициналық кешендерге тарифтерді жетілдіру** | | | | |
| 29 | Жылжымалы медициналық кешендер базасында көрсетілетін медициналық қызметтерге тарифтерді қайта қарау | МӘМСҮД,  МКҰД,  ӘМСҚ | 2022 жылғы  3-тоқсан | Тарифтер жобасы |
| 1. **Паллиативтік медициналық көмек тарифтерін жетілдіру** | | | | |
| 30 | Паллиативтік медициналық көмектің мобильді бригадасының бір шығуы үшін ақы төлеу жүзеге асырылатын ТМККК шеңберінде медициналық қызметтердің нақты шығындарын жинауды жүргізу және тарифтерін қайта қарау | МӘМСҮД,  ӘМСҚ | 2022 жылғы  1-тоқсан | Тарифтер жобасы бойынша ұсыныстары бар ақпарат |
| 31 | Нақты шығындарды жинауды жүргізу және бір төсек-күні үшін паллиативтік медициналық көмекке тарифті қайта қарау | МӘМСҮД,  ӘМСҚ | 2022 жылғы  4-тоқсан | Тарифтер жобасы бойынша ұсыныстары бар ақпарат |
| 1. **Психикалық денсаулық орталықтарының тарифтерін жетілдіру** | | | | |
| 32 | Психикалық денсаулық орталықтарының бір науқасына, оның ішінде уақытша бейімдеу және детоксикация орталықтарына арналған кешенді тарифті қайта қарау бойынша ұсыныстар әзірлеу | МӘМСҮД,  МКҰД,  ӘМСҚ,  РПДҒПО | 2022 жылғы  2-тоқсан | Тарифтер жобасы бойынша ұсыныстары бар ақпарат |
| 1. **Басқа сұрақтар** | | | | |
| 33 | ҚР ДСМ 2020 жылғы 21 желтоқсандағы  № ҚР ДСМ-309/2020 бұйрығына сәйкес тарифтерді модельдеу және мониторингілеу процестерін нақтылау бөлігінде тарифтерді әзірлеу, модельдеу және мониторингілеу жөніндегі ішкі регламентті қайта қарау және бекіту | ӘМСҚ | 2022 жылғы  2-тоқсан | Методические рекомендации |
| 34 | Түзету коэффициенттерін есептеу әдістемесін қайта қарау жөніндегі ұсыныстарды қалыптастыра отырып, нақты шығындарды жинауды жүргізу және түзету коэффициенттерін (экологиялық, жылыту, жыныстық-жас және т. б.) қайта қарау | МӘМСҮД,  ӘМСҚ | 2022 жылғы  2-3-тоқсан | Тарифтер жобасы бойынша ұсыныстары бар ақпарат |
| 35 | Аккредиттеуден өткен медициналық ұйымдар үшін нақты шығындарды жинауды жүргізу және JCI түзету коэффициенттерін әзірлеу | МӘМСҮД,  ӘМСҚ | 2022 жыл  ішінде | Тарифтер жобасы бойынша ұсыныстары бар ақпарат |
| 36 | Медициналық қызметтердің тарифтеріне 2023 жылдан бастап медицина қызметкерлерінің кәсіптік жауапкершілігін сақтандыруға арналған шығындарды енгізу жөнінде ұсыныстар дайындау | МӘМСҮД,  ҒАРД,  ӘМСҚ | 2022 жылғы  1-2-тоқсан | Тарифтер жобасы бойынша ұсыныстары бар ақпарат |
| 37 | Жалақының ең төмен мөлшерін арттыруды және  COVID-19 коронавирус инфекциясымен күрес шеңберінде эпидемияға қарсы іс-шараларда жұмыс істегені үшін қосымша ақыны қосуды және медицина қызметкерлерінің оны жұқтыру қаупін ескере отырып, медициналық қызметтерге арналған тарифтерді қайта қарау бойынша ұсыныстар әзірлеу | МӘМСҮД,  БД,  ӘМСҚ | 2022 жылғы  1-тоқсан | Тарифтер жобасы бойынша ұсыныстары бар ақпарат |
| 38 | Денсаулық сақтаудың референттік субъектілерінің тізбесін өзектендіру және бекіту | МӘМСҮД,  ӘМСҚ | 2022 жылғы  4-тоқсан | ҚР ДСМ  бұйрығы |
| 39 | ТМККК шеңберінде және (немесе) МӘМС жүйесінде көрсетілетін медициналық қызметтерге (медициналық қызметтер кешеніне) тарифтерді қалыптастыру жөніндегі 2023 жылға арналған жұмыс жоспарын әзірлеу және бекіту | МӘМСҮД,  ӘМСҚ | 2022 жылғы  4-тоқсан | ҚР ДСМ  бұйрығы |

Қысқартулардың толық жазылуы:

ҚР ДСМ-Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

МӘМСҮД – Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруды үйлестіру департаменті

МКҰД – Медициналық көмекті ұйымдастыру департаменті

АмБДСД - Ана мен бала денсаулығын сақтау департаменті

ЭДДД - Электрондық денсаулық сақтауды дамыту департаменті

БД - Бюджеттік департамент

ДСД - Дәрілік саясат департаменті

ҒАРД - Ғылым және адам ресурстары департаменті

ИСД – Инвестициялық саясат департаменті

РЭДСО - «Республикалық электрондық денсаулық сақтау орталығы» ШЖҚ РМК

ӘМСҚ - «Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры» КеАҚ

АГжПҒО – «Акушерия, гинекология және перинатология ғылыми орталығы» АҚ

ПжБХҒО - «Педиатрия және балалар хирургиясы ғылыми орталығы» АҚ

ТҒӨО – «Трансфузиология ғылыми өндірістік орталығы» ШЖҚ РМК

РПДҒПО – ҚР ДСМ «Республикалық психикалық денсаулық ғылыми-пратикалық орталығы» ШЖҚ РМК

ДСБ – Денсаулық сақтау басқармасы

ҚДСБ – Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы

МҰ – Медициналық ұйымдар

КЗГ – клиникалық-шығындық топ

ТМККК – тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі

МӘМС – міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру

НҚА – нормативтік-құқықтық акт

ПТР – полимеразды тізбекті реакция

МСАК –медициналық-санитариялық алғашқы көмек

КВИ – коронавирустық инфекция

UMC – «University Medical Center» корпоративтік қоры

Есеп\*: жүргізілген тарифтерді есептеу нәтижелері және жүргізілген зерттеулерді ескере отырып, алынған деректерді талдау бойынша ақпарат; тарифтер нәтижелерін модельдеу бойынша; тариф түрін таңдау және тарифтер тізбесінің жобасын қалыптастыру бойынша ұсыныстар енгізу.

**Согласовано**

01.02.2022 09:42 Джусипов Бауыржан Алишерович

01.02.2022 10:15 Есенбаев Бейбут Салымович

01.02.2022 10:30 Шайхыбекова Гулжан Тураровна

01.02.2022 11:53 Абдикаримова Динара Абдрахмановна

01.02.2022 19:07 Алдынгуров Даулет Кадырович

01.02.2022 20:49 Ембергенова Магрипа Хамитовна

02.02.2022 12:35 Жангарашева Г. К. ((и.о Дюсенов А.К.))

02.02.2022 12:38 Смагулов Данай Муратович

02.02.2022 12:41 Оразбек Серікболсын Есіркепұлы

02.02.2022 12:51 Амиргалиев Еркинбек Рахимбаевич

02.02.2022 12:53 Нусупова Асем Бековна

02.02.2022 13:02 Буркитбаев Жандос Конысович

**Подписано**

03.02.2022 16:54 Шоранов Марат Едигеевич