№ 34 от 13.01.2023

2023 жылдың «\_\_\_ » қаңтардан

Денсаулық сақтау министрлігінің

№ \_\_\_\_\_бұйрыққа қосымша

**2023 жылға арналған тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде көрсетілетін медициналық қызметтерге (медициналық қызметтер кешеніне) тарифтерді қалыптастыру жөніндегі жұмыс жоспары**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Атауы** | **Жауапты орындаушы** | **Орындау мерзімі** | **Аяқтау нысаны** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. **Жедел жәрдемге ақы төлеу әдістерін жетілдіру** | | | | |
| 1 | Жедел медициналық көмек станциясы үшін бекітілген бір адамға санитариялық автокөлік көрсететін білікті мамандарды тарта отырып, жедел медициналық көмектің және медициналық көмектің жан басына шаққандағы нормативін қайта қарау | МӘМСҮД, МКҰД, ҰШМҮО,  ӘМСҚ | 2023 жылғы  2 тоқсан | Есеп \* |
| 2 | Шетел азаматтарына, қала сыртындағы тұрғындарға жедел медициналық жәрдем станциялары үшін жедел медициналық жәрдемнің тарифтері мен төлем әдістеріне ұсыныстар дайындау | МӘМСҮД, МКҰД, ҰЖМҮО,  ӘМСҚ | 2023 жылғы  2 тоқсан | Төлем әдістері және тарифтер жобасы бойынша ұсыныстары бар ақпарат |
| 1. **Алғашқы медициналық-санитарлық көмекке тарифтерді қалыптастыру** | | | | |
| 3 | Халықтың саны аз, тығыздығы төмен аумақтың жоғары ұзақтығы және басқа да аумақтық және географиялық ерекшеліктер жағдайында қызметті жүзеге асыратын бастапқы медициналық-санитариялық көмек субъектілерінің тұрақты жұмыс істеуін қамтамасыз ету мақсатында алғашқы медициналық-санитариялық көмек көрсетуге арналған кешенді жан басына шаққандағы нормативтерді қайта қарау | МӘМСҮД, МКҰД, АМБДСД  ӘМСҚ | 2023 жылғы  1 тоқсан | Тарифтер жобасы бойынша ұсыныстары бар ақпарат |
| 4 | Алғашқы медициналық-санитариялық көмек субъектілері үшін айына бір тіркелген адамға шұғыл медициналық көмектің жан басына шаққандағы нормативі бойынша ұсыныстар дайындау | МӘМСҮД, МКҰД,  ӘМСҚ | 2023 жылғы  1 тоқсан | Тарифтер жобасы бойынша ұсыныстары бар ақпарат |
| 1. **Амбулаториялық, стационарды алмастыратын және стационарлық жағдайларда мамандандырылған, оның ішінде жоғары технологиялық медициналық көмек көрсетуге ақы төлеу әдістерін жетілдіру** | | | | |
| 5 | Уәкілетті орган айқындаған тізбеге сәйкес неғұрлым талап етілетін медициналық қызметтерге тарифтерді қайта қарау | МӘМСҮД, МКҰД, АМБДСД,  ДДСД,  ӘМСҚ | 2023 жылғы  1-4 тоқсан | Есептер \* |
| 6 | Қашықтықтан көрсетілетін медициналық қызметтерге, оның ішінде телемедициналық қызметтерге тарифтерді қайта қарау бойынша ұсыныстар дайындау | МӘМСҮД,  ЭДСДД,  МКҰД, АМБДСД, ӘМСҚ | 2023 жылғы  1 тоқсан | Тарифтер жобасы бойынша ұсыныстары бар ақпарат |
| 7 | Амбулаториялық деңгейдегі стоматологиялық қызметтерге тарифтерді қайта қарау | МӘМСҮД, МКҰД, АМБДСД, ӘМСҚ | 2023 жылғы  1 тоқсан | Есеп \* |
| 8 | Компьютерлік (бір фотонды эмиссиялық компьютерлік томографияны қоспағанда), магнитті-резонансты және позитронды-эмиссиялық томографияға тарифтерді қайта қарау | МӘМСҮД, МКҰД, ӘМСҚ | 2023 жылғы  2 тоқсан | Есеп \* |
| 9 | Сызықтық үдеткіштегі фотондарды пайдалана отырып, қашықтықтан сәулелік терапия тарифін қайта қарау | МӘМСҮД,  МКҰД,  ӘМСҚ | 2023 жылғы  2 тоқсан | Есеп \* |
| 10 | Уәкілетті орган айқындаған тізбеге сәйкес ҚР ДСМ медициналық қызметтердің сапасы жөніндегі бірлескен комиссиясы мақұлдаған жаңа медициналық технологияларға тарифтерді әзірлеу | МӘМСҮД, МКҰД, АМБДСД, ӘМСҚ | 2023 жылғы  1-4 тоқсан | Есеп \* |
| 11 | Онкогематологиялық бейіндегі КШТ қайта қарау | МӘМСҮД, МКҰД, ӘМСҚ | 2023 жылғы  4 тоқсан | Есеп \* |
| 12 | Инфекциялық қызметті қаржыландыру, оның ішінде күту төсектерін төлеу бойынша ұсыныстар дайындау | МӘМСҮД, МКҰД, АМБДСД, ӘМСҚ | 2023 жылғы  1 тоқсан | Тарифтер жобасы бойынша ұсыныстары бар ақпарат |
| 13 | Аудандық және ауданаралық деңгейде стационарлық жағдайларда, оның ішінде халық саны аз, тығыздығы төмен аумақтың ұзақтығы жоғары және басқа да аумақтық және географиялық ерекшеліктер жағдайында денсаулық сақтау субъектілерінің тұрақты жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін мамандандырылған көмекті қаржыландыру бойынша ұсыныстар дайындау | МӘМСҮД, МКҰД, АМБДСД, ӘМСҚ | 2023 жылғы  2 тоқсан | Тарифтер жобасы бойынша ұсыныстары бар ақпарат |
| 14 | Ревматологиялық бейіндегі КШТ тарифтерін қайта қарау | МӘМСҮД, МКҰД, ӘМСҚ | 2023 жылғы  3 тоқсан | Есеп \* |
| 15 | Биопсиялық және операциялық материалдың зерттелетін бөліктерінің санын; іріңді-қабыну асқынуларын (сепсис, септикалық шок, көп органның жеткіліксіздігі) ескере отырып, абдоминальды хирургияның, оның ішінде аз инвазивті хирургияның клиникалық-шығынды топтарын қайта қарау | МӘМСҮД, МКҰД, ӘМСҚ | 2023 жылғы  3 тоқсан | Есеп \* |
| 16 | Ағзаларды транспланттау жөніндегі КШТ тарифтерін қайта қарау | МӘМСҮД, МКҰД, АМБДСД, ӘМСҚ | 2023 жылғы  3 тоқсан | Есеп \* |
| 17 | Буындарды ауыстыру және ревизиялау бойынша КШТ тарифтерін қайта қарау | МӘМСҮД, МКҰД, ӘМСҚ | 2023 жылғы  2 тоқсан | Есеп \* |
| 18 | Кардиохирургиялық бейіндегі КШТ тарифтерін қайта қарау | МӘМСҮД, МКҰД, АМБДСД, ӘМСҚ | 2023 жылғы  4 тоқсан | Есеп \* |
| 19 | Қатерлі ауруларды бастан өткерген пациенттерді медициналық оңалтудың 2 кезеңінің емделген жағдайының ауырлық деңгейін және КШТ тарифін ескере отырып, онкологиялық бейіндегі КШТ тарифтерін қайта қарау | МӘМСҮД, МКҰД, ӘМСҚ | 2023 жылғы  3 тоқсан | Есеп \* |
| 20 | Босандыру бейінінің КШТ тарифтерін қайта қарау | МӘМСҮД,  АМБДСД,  МКҰД, ӘМСҚ | 2023 жылғы  4 тоқсан | Есеп \* |
| 21 | Уәкілетті орган айқындаған басым бағыттар бойынша 18 жасқа дейінгі балалардың емделген жағдайларына ақы төлеу үшін КШТ тарифтерін қайта қарау | МӘМСҮД,  АМБДСД,  МКҰД, ӘМСҚ | 2023 жылғы  1-4 тоқсан | Есептер \* |
| 22 | Жылжымалы медициналық кешендер (автокөлік)базасында көрсетілетін медициналық қызметтерге тарифтерге ұсыныстар әзірлеу | МӘМСҮД,  МКҰД, АМБДСД,  ӘМСҚ | 2023 жылғы  1 тоқсан | Тарифтер жобасы бойынша ұсыныстары бар ақпарат |
| 23 | ҰО, ҒЗИ үшін негізгі құралдарды жаңартуға арналған шығындарды өтеу тарифтеріне енгізу бойынша ұсыныстар дайындау | МӘМСҮД, МКҰД, АМБДСД,  ДДСД,  БД, ӘМСҚ | 2023 жылғы  2 тоқсан | Тарифтер жобасы бойынша ұсыныстары бар ақпарат |
| 24 | Әлеуметтік маңызы бар ауруларды (қант диабеті, онкологиялық аурулар, артериялық гипертензия) ерте анықтау, динамикалық бақылау және емдеу үшін қызметтер кешені бойынша тарифтерге ұсыныстар әзірлеу | МӘМСҮД, МКҰД, АМБДСД, ӘМСҚ | 2023 жылғы  4 тоқсан | Тарифтер жобасы бойынша ұсыныстары бар ақпарат |
| 25 | «Бір күндік» терапия мен хирургияны регламенттеу бөлігінде НҚА әзірлеу | МКҰД,  АМБДСД,  МӘМСҮД, ДСДҰҒО | 2023 жылғы  3 тоқсан | НҚА  жобасы |
| 26 | «Бір күндік» терапия және хирургия шеңберінде емделген жағдайларға ақы төлеу бойынша ұсыныстар әзірлеу | МӘМСҮД, МКҰД, АМБДСД, ӘМСҚ | 2023 жылғы  4 тоқсан | Тарифтер жобасы бойынша ұсыныстары бар ақпарат |
| 27 | Медициналық көмек көрсету деңгейін ескере отырып, медициналық қызметтер тарифтеріне ұсыныстар әзірлеу | МӘМСҮД, МКҰД, АМБДСД, ӘМСҚ | 2023 жылғы  3 тоқсан | Тарифтер жобасы бойынша ұсыныстары бар ақпарат |
| 28 | Патолоанатомиялық қызметтің тарифтерін қайта қарау бойынша ұсыныстар әзірлеу | МӘМСҮД, МКҰД, АМБДСД, ӘМСҚ | 2023 жылғы  3 тоқсан | Тарифтер жобасы бойынша ұсыныстары бар ақпарат |
| 1. **Туберкулезбен ауыратын психикалық және мінез-құлық бұзылыстары (аурулары) бар адамдарға медициналық-әлеуметтік көмек көрсету бойынша медициналық қызметтерге тарифтерді жетілдіру** | | | | |
| 29 | Психикалық денсаулық орталықтарының бір пациентіне кешенді оның ішінде ақы төлеу стационарлық жағдайда мамандандырылған медициналық көмек көрсететін республикалық медициналық ұйымдарға орташа есептік құны бойынша бір емделіп шығу жағдайы үшін жүзеге асырылатын тарифті қайта қарау бойынша ұсыныстар әзірлеу | МӘМСҮД,  МКҰД,  ӘМСҚ | 2023 жылғы  3 тоқсан | Тарифтер жобасы бойынша ұсыныстары бар ақпарат |
| 30 | Туберкулезбен ауыратын бір науқасқа арналған кешенді тарифті, ақысы бір төсек-күн үшін төлеу арқылы жүзеге асырылатын стационарлық жағдайларда мамандандырылған медициналық көмек көрсететін республикалық денсаулық сақтау ұйымының тарифін қайта қарау жөнінде ұсыныстар әзірлеу | МӘМСҮД,  МКҰД, АМБДСД,  ӘМСҚ | 2023 жылғы  2-3 тоқсан | Тарифтер жобасы бойынша ұсыныстары бар ақпарат |
| 1. **Басқа сұрақтар** | | | | |
| 31 | Тарифтерді қайта қарау үшін талап етілетін медициналық қызметтердің тізбесін әзірлеу | МӘМСҮД,  МКҰД,  АМБДСД,  ӘМСҚ | 2023 жылғы  1 тоқсан | Тізбе |
| 32 | 2024 жылғы 01 қаңтардан бастап денсаулық сақтау қызметкерлерінің жалақысын арттыруды ескере отырып тарифтерді қайта қарау | МӘМСҮД, БД, ӘМСҚ | 2023 жылғы  4 тоқсан | Есеп \* |
| 33 | 2024 жылдан бастап медициналық қызмет тарифтеріне медициналық қызметкерлердің кәсіби жауапкершілігін сақтандыру шығындарын енгізу бойынша ұсыныстар дайындау | МӘМСҮД,  МКҰД, ҒЖАРД,  ӘМСҚ | 2023 жылғы  3 тоқсан | Тарифтер жобасы бойынша ұсыныстары бар ақпарат |
| 34 | МСАК және онкологиялық диспансерлер деңгейінде онкологиялық ауруларды ерте анықтау жөніндегі индикаторларды қолдана отырып, қызметтерге ЖБНҚ төлеу үшін ұсыныстар дайындау | МКҰД, МӘМСҮД,  ДСДҰҒО,  ӘМСҚ | 2023 жылғы  3 тоқсан | Тарифтер жобасы бойынша ұсыныстары бар ақпарат |
| 35 | Медициналық оңалту қызметтеріне ақы төлеу әдістерін 2 және 3 кезеңдерді қайта қарау бойынша ұсыныстар әзірлеу | МӘМСҮД,  МКҰД, АМБДСД, ДСДҰҒО,  ӘМСҚ | 2023 жылғы  3 тоқсан | Төлем әдістері бойынша ұсыныстары бар ақпарат |
| 36 | Амбулаториялық, стационарды алмастыратын, стационарлық жағдайларда, сондай-ақ үйде мейірбикелік күтімді, оның ішінде кеңейтілген практика медбикелерін көрсетуді регламенттейтін НҚА әзірлеу | ҒЖАРД,  МКҰД,  МӘМСҮД,  АМБДСД, ДСДҰҒО | 2023 жылғы  2 тоқсан | НҚА  жобасы |
| 37 | Амбулаториялық, стационарды алмастыратын, стационарлық жағдайларда, сондай-ақ үйде мейірбикелік күтім қызметтеріне, оның ішінде кеңейтілген практика медбикелеріне ақы төлеу әдістері бойынша ұсыныстар әзірлеу | МӘМСҮД,  ҒЖАРД,  МКҰД,  АМБДСД, ДСДҰҒО,  ӘМСҚ | 2023 жылғы  3 тоқсан | Төлем әдістері бойынша ұсыныстары бар ақпарат |
| 38 | Патронаж қызметінің әмбебап-прогрессивті моделіне сәйкес 5 жасқа дейінгі балаларды патронаждық байқау қызметтеріне ақы төлеу бойынша ұсыныстар әзірлеу | МӘМСҮД,  АМБДСД,  МКҰД,  ӘМСҚ | 2023 жылғы  2-4 тоқсандары | Төлем әдістері бойынша ұсыныстары бар ақпарат |
| 39 | Халықаралық біріккен комиссияның (JCI, АҚШ) стандарттары бойынша аккредиттеуден өткені туралы куәлігі бар медициналық ұйымдар үшін түзету коэффициентін біріздендіру бойынша ұсыныстар дайындау | МӘМСҮД,  МКҰД,  МЖФБК,  АМБДСД  ӘМСҚ | 2023 жылғы  2 тоқсан | Тарифтер жобасы бойынша ұсыныстары бар ақпарат |
| 40 | Қызметтің аккредиттеу стандарттарына сәйкестігін сыртқы кешенді бағалау негізінде жоғары санатты аккредиттеу туралы куәлігі бар денсаулық сақтау субъектілеріне ақы төлеу жөнінде ұсыныстар дайындау | МӘМСҮД,  МКҰД, МЖФБК,  ӘМСҚ | 2023 жылғы  3 тоқсан | Тарифтер жобасы бойынша ұсыныстары бар ақпарат |
| 41 | Денсаулық сақтаудың референтті субъектілерінің тізбесін өзектендіру және бекіту | МӘМСҮД,  МКҰД,  АМБДСД  ӘМСҚ | 2023 жылғы  4 тоқсан | ҚР ДСМ бұйрығы |
| 42 | ТМККК шеңберінде және (немесе) МӘМС жүйесінде 2024 жылға көрсетілетін медициналық қызметтерге (медициналық қызметтер кешені) тарифтерді қалыптастыру жөніндегі жұмыс жоспарын әзірлеу және бекіту | МӘМСҮД,  МКҰД,  АМБДСД  ӘМСҚ | 2023 жылғы  4 тоқсан | ҚР ДСМ бұйрығы |

Аббревиатуралардың толық жазылуы:

ҚР ДСМ – Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі;

МӘМСҮД – Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруды үйлестіру департаменті;

МКҰД – Медициналық көмекті ұйымдастыру департаменті;

АМБДСД –Ана мен бала денсаулығын сақтау департаменті;

БД – Бюджет департаменті;

ЭДСДД – Электрондық денсаулық сақтауды дамыту департаменті;

МЖФБК – Медициналық және фармацевтикалық бақылау комитеті;

ӘМСҚ – «Әлеуметтік медициналық сақтандыру қор» КЕАҚ;

КШТ– клиникалық шығындар топтары;

ТМККБК – тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі;

МӘМС – міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру;

ҒЖАРД – Ғылым және адами ресурстары департаменті;

НҚА – нормативтік-құқықтық акт;

МСАК – медициналық-санитарлық алғашқы көмек ;

ДСДҰҒО – «Салидат Қайырбекова атындағы денсаулық сақтауды дамытудың Ұлттық ғылыми орталығы» ШЖҚ РМК;

ҰШМҮО – Ұлттық шұғыл медицинаны үйлестіру орталығы.

Есеп\*: жүргізілген зерттеулерді ескере отырып, жүргізілген тарифтерді есептеу және алынған деректерді талдау нәтижелері бойынша ақпарат; Тарифтердің нәтижелерін модельдеу бойынша; тариф түрін таңдау және тарифтер тізбесінің жобасын қалыптастыру бойынша ұсыныстар енгізу.

**Согласовано**

10.01.2023 10:23 Шонаева Елена Геннадьевна

10.01.2023 10:25 Камашев Камбар Касанович

10.01.2023 10:39 Ержанова Сауле Амантаевна

10.01.2023 10:46 Алдынгуров Даулет Кадырович

10.01.2023 11:06 Бекбулатов Фархад Бауржанович

10.01.2023 12:46 Сарсенбаева Гульнара Едиловна

10.01.2023 12:50 Балтабекова Д.Ж ((и.о Темирханов С.Т.))

10.01.2023 14:36 Дюсенов Азамат Кинаятович

10.01.2023 14:37 Жангарашева Гульнара Касеновна

10.01.2023 17:55 Ембергенова Магрипа Хамитовна

10.01.2023 18:39 Есенбаев Бейбут Салымович

11.01.2023 19:41 Ахметнияз Лаурра Мустафьевна

12.01.2023 16:46 Дудник Вячеслав Юрьевич

13.01.2023 11:02 Буркитбаев Жандос Конысович

**Подписано**

13.01.2023 15:03 Султангазиев Тимур Сламжанович

