*Приложение*

**Распределение поручений по протоколу заседания ОКС №4 от 24 июня 2021 года среди структурных подразделений НАО «Фонд социального медицинского страхования»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Поручение** | **Ответственное СП** | **Сроки исполнения** | **Исполнение** |
| **По первому вопросу: «Итоги закупа объемов медицинских услуг для населения на 2021 год: структура поставщиков ФСМС. Привлечение поставщиков, внедряющих новые технологии»** от Калиева Д.Е. | | | | |
|  | Вынести на рассмотрение членов ОКС критерии стандартизированного отбора поставщиков в рамках следующего закупа медицинских услуг | ДОЗМП | Ноябрь 2021 | В работе, информация будет представлена в срок |
|  | Рассмотреть возможность определить четкие и более корректные формулировки формы собственности поставщиков медицинских услуг | ДОЗМП | 30.08.2021 | Согласно статьям 191 и 192 Гражданского Кодекса РК собственность делится на государственную и частную. Частная собственность выступает как собственность граждан и негосударственных юридических лиц и их объединений. Государственная собственность выступает в виде республиканской и коммунальной собственности. Республиканская собственность состоит из государственной казны и имущества, закрепленного за государственными республиканскими юридическими лицами в соответствии с законодательными актами. Коммунальная собственность подразделяется по уровням местного государственного управления и самоуправления  В соответствии с подпунктом 14 статьи 1 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» от 1 марта 2011 года № 413-IV, государственные юридические лица - государственные предприятия и государственные учреждения.  Соответственно юридические лица относящиеся к квазигосударственному сектору имеют частную форму сообственности.  В связи с чем, Фонд ведет базу данных поставщиков с разделением по форме собственности «частная» и «государственная». |
|  | Рассмотреть возможность объединения пакетов ГОБМП и ОСМС с целью гибкого маневрирования обеспечения закупа медицинских услуг. Вынести данный вопрос на обсуждение членам ОКС | ДАП, ДСУП | 30.08.2021 | Разработаны и направлены в МЗ РК предложения по объединению источников финансирования пакетов медицинских услуг в рамках ГОБМП и в системе ОСМС. (исх. №3855 от 30.06.2021 года). Вместе с тем, секретарю ОКС направлены все необходимые материалы для направления предложений председателю ОКС Бектурганову Б.Ч. и рассмотрения возможности вынесения на обсуждение членам ОКС НАО «ФСМС». |
|  | Внести в план работы ОКС рассмотрение вопроса о механизме включении новых поставщиков в регионах. Предусмотреть в системе закупа Фонда стимулирующие инструменты, которые помогут частным компаниям заходить на рынок здравоохранения региона с новыми технологиями; сообщить статус рассмотрения данного вопроса с указанием ответственного структурного подразделения Фонда и предварительную дату рассмотрения на заседании ОКС | ДОЗМП, филиалы,  Пресс-служба | 30.08.2021 | При закупе медицинских услуг в рамках ГОБМП и в системе ОСМС не разграничивается по новым или старым технологиям. Так как закуп и оплата медицинских услуг на оказание консультативно-диагностических услуг осуществляется организациям ПМСП в рамках комплекса на 1-го жителя. |
| **По второму вопросу: «Информация о проделанной работе согласно протокольному решению заседания ОКС от 23 апреля 2021 года»**  от Бектурганова С.Ч. | | | | |
|  | Направить членам ОКС справку с ответами и вопросами по каждому пункту протокола заседания ОКС от 23.04.2021 года | ДСУП | Обновленную справку до 30.08.2021 | Справка обновлена и направлена секретарю ОКС 23 августа 2021 года № 10299 |
|  | Взять на контроль вопрос охвата 3 млн человек в части количественных показателей населения; застрахованных/незастрахованных; закрепления населения за субъектами ПМСП | ДАП, ДРЮФЛ | до 30.08.2021  до 30.11.2021 | Направлена сводная информация о незастрахованных лицах в разрезе возрастов и регионов в ДРЮФЛ (исх. №11-03-05/10196 от 18.08.2021).  Вместе с тем, по данному вопросу ДАП были направлены в МЗ РК предложения по актуализации статуса лиц, не являющихся участников системы ОСМС. Кроме того, были также представлены предложения в законодательные акты в виде сравнительной таблицы. |
| **Дополнительные поручения** | | | | |
|  | Обеспечить участие членов ОКС в подготовке предложений по стимулированию ЗОЖ, в том числе через социальные сети на рассмотрение данного вопроса на заседании в 4 квартале т.г. (Куракбаев К.К.) | Пресс-служба | 30.08.2021 | На рассмотрении у Председателя Общественно-консультативного совета |
|  | Инициировать письмо в МЗ РК о внесении предложений в приказ по оказании медицинской помощи на уровне ПМСП (ранее Приказ № 281 от 28 апреля 2015 года, в настоящее время утратил силу) по расширению перечня узких специалистов, которых можно посещать без направления участкового врача:  1. Офтальмология 2. Отоларингология 3. Посещение профильных специалистов при диспансерном наблюдении (Тобатаева Г.Г.) | Пресс-служба  (Бектурганов С.Ч.) | 30.08.2021 | Данный вопрос отработан и согласован в рабочем порядке с Председателем Общественно-консультативного совета, и после проведения следующего заседания будут собраны все предложения и направлены в МЗ РК. |
|  | Рассмотреть вопрос финансирования сдачи ПЦР-тестов для медицинских работников при наличии медицинского отвода на вакцинацию (Тажибай Б.А.) | Заместитель Председателя Правления – Бактыбаева Б.М. | 31.07.2021 | Согласно постановлению Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № 67 в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования НАО «Фонд социального медицинского страхования» планирует и оплачивает услуги тестирования методом полимеразной цепной реакции следующим лицам:  **1.1. По эпидемиологическим показаниям:**  1) лица, госпитализированные в инфекционный стационар с COVID-19;  2) больные с ОРВИ и пневмониями;  3) лица из числа близких контактов с больным COVID-19 при отсутствии документального подтверждения о получении полного курса вакцинации против COVID-19;  **1.2. С профилактической целью:**  1) пациенты при плановой госпитализации в стационар (в том числе дневной стационар) при отсутствии документального подтверждения о получении полного курса вакцинации против COVID-19;  2) пациенты при экстренной госпитализации при отсутствии документального подтверждения о получении полного курса вакцинации против КВИ;  3) лица, госпитализируемые в медицинские организации по уходу за больным ребенком при отсутствии документального подтверждения о получении полного курса вакцинации против COVID-19;  4) беременные перед госпитализацией;  5) пациенты, находящиеся на гемодиализе 1 раз в месяц при отсутствии документального подтверждения о получении полного курса вакцинации против COVID-19.  Так, на сегодняшний день в Плане закупа медицинских услуг на 2021 год на эти цели на амбулаторном уровне и стационаром уровне предусмотрено в рамках ГОБМП 11,8 млрд тенге, в системе ОСМС 17,0 млрд тенге. |
|  | Вынести на рассмотрение членов ОКС итоги работы группы по выработке предложений по вопросам совершенствования Единого классификатора дефектов по видам медицинской деятельности и видам медицинской помощи (Тажибай Б.А.) | ДМКМП,  Пресс-служба | 30.08.2021 | ДМКМП были направлены Секретарю ОКС материалы по итогам работы группы по выработке предложений по вопросам совершенствования Единого классификатора дефектов по видам медицинской деятельности и видам медпомощи, СЗ 09-05/9919 от 11.08.2021 г. |
|  | Направить Альназаровой А.Ш. расчеты к предстоящему уточнению бюджета по медицинским услугам, в том числе за процедуру вакцинации как нового вида медуслуги, выезды мобильных бригад | ДОЗМП | 31.07.2021 | Информация в части финансирования и оплаты за выезды мобильных бригад прилагается |
|  | Направить Альназаровой А.Ш. отчет по мониторингу неонатальных скринингов, качестве проведения неонатальных скринингов, в том числе профосмотров детей раннего возраста | ДМКМП | 31.07.2021 | Информация представлена в Пресс-службу СЗ 9555 от 03.08.2021 г. на 34 листах |