№ 65 от 03.02.2022

Приложение

к приказу Министерства здравоохранения Республики Казахстан от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2022 года № \_\_\_\_

**План работ по формированию тарифов на медицинские услуги (комплекс медицинских услуг), оказываемые в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования на 2022 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Ответственный исполнитель** | **Срок исполнения** | **Форма завершения** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. **Совершенствование методов оплаты оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи**
 |
| 1 | Проведение сбора финансово-экономической, статистической и клинической информации для разработки КЗГ и расчета тарифов с учетом тяжести пролеченного случая нейрохирургического профиля | ДКОСМС,ФСМС | 1-3 квартал 2022 года | Отчет\* |
| 2 | Проведение сбора фактических затрат и пересмотр тарифов на медицинские услуги приемных отделений медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях | ДКОСМС, ДОМП, ДОЗМИР, ФСМС | 3 квартал 2022 года | Отчет\* |
| 3 | Проведение сбора фактических затрат и пересмотр тарифов по КЗГ за лечение пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 с учетом степени тяжести и тарифов при сопутствующей коронавирусной инфекции COVID-19 | ДКОСМС, ДОМП, ДОЗМИР, ФСМС | 2 квартал 2022 года | Информация с предложениями по проекту тарифов |
| 4 | Пересмотр тарифов КЗГ по инфекционному профилю | ДКОСМС, ДОМП, ДОЗМИР, ФСМС | 3 квартал 2022 года | Информация с предложениями по проекту тарифов |
| 5 | Проведение сбора фактических затрат и пересмотр тарифа на имплантацию слухового аппарата костной проводимости | ДКОСМС, ДОМП, ДОЗМИР,ДЛП,ФСМС | 1 квартал 2022 года | Информация с предложениями по проекту тарифов |
| 6 | Разработка тарифов на медицинскую реабилитацию пациентам перенесшим онкологические заболевания | ДКОСМС,ДОМП, ДОЗМИР, ФСМС | 1 квартал 2022 года | Информация с предложениями по проекту тарифов |
| 7 | Пересмотр тарифов медицинской реабилитации 2-3 этапов | ДКОСМС,ДОМП, ДОЗМИР, ФСМС | 2-3 квартал 2022 года | Информация с предложениями по проекту тарифов |
| 8 | Пересмотр медико-экономических тарифов для лечения детей c онкологическими заболеваниями | ДКОСМС,ДОМП, ДОЗМИР, UMC,НЦПДХ,ФСМС | 1-3 квартал 2022 года | Информация с предложениями по проекту тарифов |
| 9 | Пересмотр тарифов КЗГ с учетом уровня тяжести пролеченного случая по онкологическому профилю | ДКОСМС,ДОМП, ДОЗМИР, ФСМС | 1 квартал 2022 года | Информация с предложениями по проекту тарифов |
| 10 | Разработка предложений по пересмотру тарифа КЗГ родовспомогательного профиля, в том числе с учетом скрининговых исследований | ДКОСМС, ДОЗМИР, ФСМС, НЦАГиП | 1 квартал 2022 года | Информация с предложениями по проекту тарифов |
| 11 | Пересмотр тарифов на исследования компонентов крови и услуг в области иммунологического типирования тканей (HLA-исследования), референс-исследований в службе крови, выделения гемопоэтических стволовых клеток из плацентарной крови и для производства компонентов донорской крови | ДКОСМС, ДОМП, НПЦТ, ФСМС | 2 квартал 2022 года | Информация с предложениями по проекту тарифов |
| 12 | Пересмотр тарифов на лучевую терапию при онкологических заболеваниях, включая дистанционную лучевую терапию с использованием фотонов на линейном ускорителе | ДКОСМС,ДОМП,ФСМС | 3 квартал 2022 года | Информация с предложениями по проекту тарифов |
| 13 | Проведение сбора фактических затрат и пересмотр тарифов на услуги гемодиализа и перитонеального диализа | ДКОСМС,ДОМП, ДОЗМИР, ФСМС | 3 квартал 2022 года | Информация с предложениями по проекту тарифов |
| 14 | Разработка тарифов на новые медицинские технологии, одобренные ОКК МЗ РК, согласно перечню, определенному уполномоченным органом | ДКОСМС, ДОМП, ДЛП, ФСМС | 1-4 квартал 2022 года | Информация с предложениями по проекту тарифов |
| 15 | Подготовка предложений по пересмотру методов оплаты, пересмотру и разработке тарифов на услуги по кератопластике | ДКОСМС,ДОМП, ДОЗМИР, ФСМС | 1 квартал 2022 года | Информация с предложениями по проекту тарифов |
| 16 | Проведение сбора фактических затрат и пересмотр тарифов на проведение экстракорпорального оплодотворения | ДКОСМС, ДОЗМИР, ФСМС | 2 квартал 2022 года | Информация с предложениями по проекту тарифов |
| 17 | Пересмотр тарифов КЗГ по пульмонологическому профилю | ДКОСМС, ДОМП, ДОЗМИР, ФСМС | 4 квартал 2022 года | Информация с предложениями по проекту тарифов |
| 1. **Реализация Дорожной карты о реализации мероприятий на 2020-2022 годы по совершенствованию методики тарифообразования на медицинские услуги в рамках ГОБМП и в системе ОСМС в целях обновления основных средств субъектов здравоохранения**
 |
| 18 | Организация сбора фактических затрат медицинских организаций на обновление основных средств | ФСМС, ДЛП, ДОМП, ДИП, УЗ, УОЗ областей, городов республиканского значения, столицы, МО  | 1 квартал 2022 года | Информация  |
| 19 | Разработка методики по включению в тарифы на медицинские услуги расходов на обновление основных средств | ФСМС, ДКОСМС,ДЛП | 1 квартал 2022 года | Проект методики |
| 20 | Расчет затрат на обновление основных средств по видам медицинской помощи, моделирование расходов в рамках ГОБМП и (или) в системе ОСМС на предстоящий 3-х летний период | ФСМС,УЗ, УОЗ | 1 квартал 2022 года | Информация с предложениями  |
| 21 | Пересмотр тарифов на медицинские услуги в части включения в тарифы возмещение расходов медицинских организаций по обновлению основных средств | ФСМС, ДКОСМС,ДЛП | 1 квартал 2022 года | Информация с предложениями по проекту тарифов |
| 1. **Формирование тарифов на медицинские услуги лицам с ВИЧ-инфекцией**
 |
| 22 | Проведение сбора фактических затрат и пересмотр тарифов на одно лицо, зараженное ВИЧ-инфекцией, на одно лицо из ключевых групп населения, обратившееся в дружественный кабинет и на обследование населения на ВИЧ-инфекцию | ДКОСМС,ДОМП, ФСМС | 4 квартал 2022 года | Информация с предложениями по проекту тарифов |
| 23 | Подготовка предложении по пересмотру тарифов на лабораторные услуги по диагностике ВИЧ-инфекции | ДКОСМС, ДОМП, ФСМС | 3 квартал 2022 года | Информация с предложениями по проекту тарифов |
| 1. **Формирование тарифов на первичную медико-санитарную помощь**
 |
| 24 | Разработка перечня и комплекса услуг специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях (офтальмологические, аллергологические, эндокринологические, онкологические, на определение лекарственной чувствительности) | ДКОСМС, ДОМП, ФСМС | 3 квартал 2022 года | Отчет\* |
| 25 | Подготовка предложений по разделению тарифов на рентгенологические исследования на непосредственно исследование (снятие рентген-снимка) и его интерпретацию (читку) | ДКОСМС, ДОМП, ДРЭЗ,ФСМС | 2 квартал 2022 года | Информация с предложениями по проекту тарифов |
| 26 | Пересмотр тарифов на наиболее востребованные медицинские услуги, в том числе в части услуг по инструментальной диагностике | ДКОСМС, ДОМП, ФСМС | 2-3 квартал 2022 года | Проект тарифов |
| 27 | Подготовка предложений по тарифам услуг, оказываемых молодежными центрами здоровья | ДКОСМС, ДОМП, ФСМС | 1 квартал 2022 года | Информация с предложениями по проекту тарифов |
| 28 | Подготовка предложений по тарифу комплекса услуг школьной медицины | ДКОСМС, ДОМП, ДОЗМИР, ФСМС | 4 квартал 2022 года | Информация с предложениями по проекту тарифов |
| 1. **Совершенствование тарифов на передвижные медицинские комплексы**
 |
| 29 | Пересмотр тарифов на медицинские услуги оказываемые на базе передвижных медицинских комплексов | ДКОСМС, ДОМП, ФСМС | 3 квартал 2022 года | Проект тарифов |
| 1. **Совершенствование тарифов на паллиативную медицинскую помощь**
 |
| 30 | Проведение сбора фактических затрат и пересмотр тарифов на медицинские услуги в рамках ГОБМП, оплата которых осуществляется за один выезд мобильной бригады паллиативной медицинской помощи | ДКОСМС, ФСМС | 1 квартал 2022 года | Информация с предложениями по проекту тарифов |
| 31 | Проведение сбора фактических затрат и пересмотр тарифа на паллиативную медицинскую помощь за один койко-день | ДКОСМС, ФСМС | 4 квартал 2022 года | Информация с предложениями по проекту тарифов |
| 1. **Совершенствование тарифов центров психического здоровья**
 |
| 32 | Разработка предложений по пересмотру комплексного тарифа на одного больного центров психического здоровья, в том числе и для центров временной адаптации и детоксикации | ДКОСМС, ДОМП, ФСМС, РНПЦПЗ | 2 квартал 2022 года | Информация с предложениями по проекту тарифов |
| 1. **Другие вопросы**
 |
| 33 | Пересмотр и утверждение внутреннего регламента по разработке, моделированию и мониторингу тарифов, в части детализации процессов моделирования и мониторинга тарифов в соответствии с приказом МЗ РК от от 21 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-309/2020 | ФСМС | 2 квартал 2022 года | Методические рекомендации |
| 34 | Проведение сбора фактических затрат и пересмотр поправочных коэффициентов (экологические, отопительные, поло-возрастные и пр.), с формированием предложений по пересмотру методики расчета поправочных коэффициентов | ДКОСМС, ФСМС | 2-3 квартал 2022 года | Информация с предложениями по проекту тарифов |
| 35 | Проведение сбора фактических затрат и разработка поправочных коэффициентов JCI для медицинских организации прошедших аккредитацию | ДКОСМС, ФСМС | В течание 2022 года | Информация с предложениями по проекту тарифов |
| 36 | Подготовка предложений по включению в тарифы на медицинские услуги затрат на страхование профессиональной ответственности медицинских работников с 2023 года | ДКОСМС, ДНЧР, ФСМС | 1-2 квартал 2022 года | Информация с предложениями по проекту тарифов |
| 37 | Разработка предложений по пересмотру тарифов на медицинские услуги с учетом повышения минимального размера заработной платы и включения доплаты за работу в противоэпидемических мероприятиях в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 и риска его заражения медицинских работников | ДКОСМС, БД, ФСМС | 1 квартал 2022 года | Информация с предложениями по проекту тарифов |
| 38 | Актуализация и утверждение перечня референтных субъектов здравоохранения  | ДКОСМС, ФСМС | 4 квартал 2022 года | Приказ МЗ РК |
| 39 | Разработка и утверждение плана работ по формированию тарифов на медицинские услуги (комплекс медицинских услуг), оказываемые в рамках ГОБМП и (или) в системе ОСМС на 2023 год  | ДКОСМС, ФСМС | 4 квартал 2022 года | Приказ МЗ РК |

Расшифровка аббревиатур:

МЗ РК – Министерство здравоохранения Республики Казахстан

ДКОСМС – Департамент координации обязательного социального медицинского страхования

 ДОМП – Департамент организации медицинской помощи

 ДОЗМИР – Департамент охраны здоровья матери и ребенка

 ДРЭЗ – Департамент развития электронного здравоохранения

БД – Бюджетный департамент

ДЛП – Департамент лекарственной политики

ДНЧР - Департамент науки и человеческих ресурсов

ДИП – Департамент инвестиционной политики

РЦЭЗ – РГП на ПХВ «Республиканский центр электронного здравоохранения»

ФСМС – НАО «Фонд социального медицинского страхования»

НЦАГиП - АО «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии»

НЦПДХ – АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии»

НПЦТ – РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии»

РНПЦПЗ – РГП на ПХВ «Республиканский научно-практический центр психического здоровья» МЗ РК

УЗ – Управление здравоохранения

УОЗ – Управление общественного здравоохранения

МО – Медицинские организации

 КЗГ – клинико-затратные группы

 ГОБМП – гарантированный объем бесплатной медицинской помощи

 ОСМС – обязательное социальное медицинское страхование

 НПА – нормативно-правовой акт

 ПЦР – полимеразная цепная реакция

 ПМСП – первично медико-санитарная помощь

 КВИ – коронавирусная инфекция

UMC – Корпоративный фонд «University Medical Center»

Отчет\*: информация по результатам проведенных расчетов тарифов и анализу полученных данных с учетом проведенных исследований; по моделированию результатов тарифов; внесение предложений по выбору вида тарифа и формированию проекта перечня тарифов.

**Согласовано**

01.02.2022 09:42 Джусипов Бауыржан Алишерович

01.02.2022 10:15 Есенбаев Бейбут Салымович

01.02.2022 10:30 Шайхыбекова Гулжан Тураровна

01.02.2022 11:53 Абдикаримова Динара Абдрахмановна

01.02.2022 19:07 Алдынгуров Даулет Кадырович

01.02.2022 20:49 Ембергенова Магрипа Хамитовна

02.02.2022 12:35 Жангарашева Г. К. ((и.о Дюсенов А.К.))

02.02.2022 12:38 Смагулов Данай Муратович

02.02.2022 12:41 Оразбек Серікболсын Есіркепұлы

02.02.2022 12:51 Амиргалиев Еркинбек Рахимбаевич

02.02.2022 12:53 Нусупова Асем Бековна

02.02.2022 13:02 Буркитбаев Жандос Конысович

**Подписано**

03.02.2022 16:54 Шоранов Марат Едигеевич